## 文档历史
版本更新信息
时间 | 版本号 | 更新人 | 主要更新内容
2026-03-14 | V1.0 | 曹诚程 | 全体成员完成对系统规划书的评审
2026-04-13 | V2.0 | 曹诚程 | 完成对技术调研报告的评审
2026-04-30 | V3.0 | 曹诚程 | 完成对需求说明书的评审
2026-05-01 | V4.0 | 曹诚程 | 完成对需求设计文档的评审
2026-05-07 | V5.0 | 曹诚程 | 完成部分代码评审
2026-05-10 | V6.0 | 曹诚程 | 完成测试文档评审
2026-05-14 | V7.0 | 曹诚程 | 完成用户手册的评审

## 《系统规划书》评审
组号 | 9
评审内容 | 系统规划书
Owner | 李昀澎
时间 | 2026-03-14
主持人 | 曹诚程
参加人员 | 第九组全体成员
评审意见 | 提出人 | 类型 | 整改情况
添加论坛系统 | 熊云熠 | 建议 | 已在系统规划书内添加
添加漏洞威胁可视化 | 李礼 | 建议 | 已在系统规划书内添加
简化多余“词云功能” | 蓝朝瑞 | 建议 | 已从系统规划书中删去
添加让AI判别CVE文件功能 | 曹诚程 | 建议 | 已在系统规划书内添加
大量文件让AI分析可能造成系统不稳定 | 李昀澎 | 需进一步调研的问题 | 已研究，使用多api并发
Note on C8: 作者: 错误 建议 需进一步调研的问题：

## 《技术调研报告》评审
组号 | 9
评审内容 | 技术调研报告
Owner | 李昀澎
时间 | 2026-04-13
主持人 | 曹诚程
参加人员 | 第九组全体成员
评审意见 | 提出人 | 类型 | 整改情况
采用react+tailwind架构 | 曹诚程 | 建议 | 已采纳
采用多种设计库，包括anti design和Echart 5） | 曹诚程 | 建议 | 已采纳
后端设计评审 | 熊云熠 | 建议 | 已采纳
放弃使用spring boot改用nodejs | 熊云熠 | 建议 | 已采纳
数据库需要加上Redis缓存 | 熊云熠 | 建议 | 已采纳
工作流需要适配subagent并发 | 曹诚程 | 建议 | 已采纳
Note on C8: 作者: 错误 建议 需进一步调研的问题：

## 《需求分析说明书》评审
组号 | 9
评审内容 | 需求说明书
Owner | 李昀澎
时间 | 2026-04-30
主持人 | 曹诚程
参加人员 | 第九组全体成员
评审意见 | 提出人 | 类型 | 整改情况
部分流程图需要优化 | 曹诚程 | 建议 | 已采纳
少量业务流不符合项目要求 | 李礼 | 错误 | 已更改
Note on C8: 作者: 错误 建议 需进一步调研的问题：

## 《设计文档》评审
组号 | 9
评审内容 | 设计文档
Owner | 李昀澎
时间 | 2026-05-01
主持人 | 曹诚程
参加人员 | 第九组全体成员
评审意见 | 提出人 | 类型 | 整改情况
一致通过 | 第九组全体成员 | 建议 | 内容由技术调研报告、系统规划书和审计文档结合而来
Note on C8: 作者: 错误 建议 需进一步调研的问题：

## 代码评审
组号 | 9
评审内容 | 代码评审
Owner | 李昀澎
时间 | 2026-05-07
主持人 | 曹诚程
参加人员 | 第九组全体成员
评审意见 | 提出人 | 类型 | 整改情况
一致通过 | 曹诚程 | 建议 | 代码评审工作已在测试文档撰写时完成，详情见测试文档
Note on C8: 作者: 错误 建议 需进一步调研的问题：

## 测试文档评审
组号 | 9
评审内容 | 测试文档
Owner | 李昀澎
时间 | 2026/5107
主持人 | 曹诚程
参加人员 | 第九组全体成员
评审意见 | 提出人 | 类型 | 整改情况
应进行对数据库的压力测试 | 曹诚程 | 建议 | 已采纳，将在后续工作中完善
需要对采用的AI接口进行稳定性测试 | 曹诚程 | 建议 | 已采纳，将在后续工作中完善
使用 Jest 框架对认证中间件、认证控制器、CVE控制器进行隔离测试 | 曹诚程 | 建议 | 已采纳，将在后续工作中完善
使用 Node.js 脚本，对接真实数据库和运行中的后端服务 | 熊云熠 | 建议 | 已采纳，将在后续工作中完善
扩大测试面 | 李礼 | 建议 | 已采纳，将在后续工作中完善
对数据库进行安全测试 | 熊云熠 | 建议 | 已采纳，将在后续工作中完善
提交dev分支合并pr | 蓝朝瑞 | 建议 | 已采纳，将在后续工作中完善
Note on C8: 作者: 错误 建议 需进一步调研的问题：

## 《用户手册》评审
组号 | 9
评审内容 | 用户手册
Owner | 李昀澎
时间 | 2026-05-14
主持人 | 曹诚程
参加人员 | 第九组全体成员
评审意见 | 提出人 | 类型 | 整改情况
手册部分地方存在文本问题 | 曹诚程 | 错误 | 已整改
手册上存在apikey等敏感信息 | 曹诚程 | 错误 | 已整改
Note on C8: 作者: 错误 建议 需进一步调研的问题：